## Hoja1
SPRINT DE PAGINA WEB
TAREA | ESTADO | PRIORIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | ASIGNADA A | OBSERVACIONES | CLAVE DE ESTADO | CLAVE DE PRIORIDAD | DEVELOPERS
DOCUMENTACIÒN | Completo | Medio | 01/23/2024 | 01/23/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | EXCEL |  |  | SANTIAGO
SPRINT DE PAGINA WEB | Completo | Bajo | 01/23/2024 | 01/23/2024 | BRAYAN | EXCEL |  |  | BRAYAN
LOGO | Completo | Bajo | 01/23/2024 | 01/23/2024 | SANTIAGO | EXCELENTE TRABAJO DE LA IA | No se ha iniciado | Alto
FOTOS | En espera | Bajo | 01/23/2024 | 01/23/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | GOOGLE | En progreso | Medio
DISEÑO DE LA PAGINA | En progreso | Medio | 01/23/204 | 01/24/2024 | BRAYAN | FIGMA | Completo | Bajo
MAQUETACIÒN DE LA PAGINA | En progreso | Alto | 01/24/2024 | 01/27/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | HTML-CSS | En espera
QA DEL DISEÑO | En espera | Bajo | 01/27/2024 | 01/27/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | PRUEBAS | Vencido
AREAS | En espera | Medio | 01/27/2024 | 01/27/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | HTML-CSS-JS
CARGOS | En espera | Medio | 01/27/2024 | 01/27/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | HTML-CSS-JS
DATOS DEL EMPLEADO | En espera | Medio | 01/27/2024 | 01/27/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | HTML-CSS-JS
DATOS DE NOMINA | En espera | Medio | 01/28/2024 | 01/28/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | HTML-CSS-JS
LIQUIDACIÒN | En espera | Medio | 01/28/2024 | 01/28/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | HTML-CSS-JS
INPLEMENTACION DE FUNCIONALIDADES | En espera | Alto | 01/29/2024 | 1/29/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | JAVASCRIPT
INSERTAR BASES DE DATOS/PROBARLAS | En espera | Alto | 01/29/2024 | 01/29/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | JAVASCRIPT
QA DEL LA PAGINA | En espera | Medio | 01/30/2024 | 01/30/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | PRUEBAS
DESPLIQEGUE EN LA WEB | En espera | Medio | 01/30/2024 | 01/30/2024 | BRAYAN-SANTIAGO | DESPLIEGUE
| En espera | Alto
| En espera | Alto
| En espera | Alto
| En espera | Alto